Приложение № 1

к приказу управления

образования города

от 28.08.2012 № 637

**Дорожная карта**

**введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования**

**(ФГОС ООО) в городе Благовещенске в 2012/13 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** **исполнители** |
| **1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 1. | Подготовка приказа о введении ФГОС ООО в 2012/13 учебном году  | август 2012 | Золотова Е.В. |
| 2. | Подготовка приказа «Об утверждении дорожной карты введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОАУ гимназии № 1, МОБУ гимназии № 25 в 2012/13 учебном» | август 2012 | Золотова Е.В. |
| 3. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях муниципального образования | август 2012 | Золотова Е.В. |
| 4. | Подготовка приказа «Об утверждении состава рабочих групп по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | август 2012 | Золотова Е.В. |
| 5. | Утверждение основной образовательной программы ФГОС ООО. | август 2012 | Золотова Е.В., МБУ ИАМЦ, руководители общеобразовательных учреждений |
| 6. | Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений с учетом требований ФГОС ООО | август 2012 | руководители общеобразовательных учреждений |
| **2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 7. | Обеспечение повышения квалификации учителей основной ступени обучения и администрации общеобразовательных учреждения по вопросам ФГОС ООО | по графику Амурского областного института развития образования | МБУ ИАМЦ,руководители общеобразовательных учреждений |
| 8. | Организация и проведение муниципальных семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | апрель | МБУ ИАМЦ,руководители общеобразовательных учреждений |
| 9. | Обеспечение участия методистов, педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений в мероприятиях областного уровня по сопровождению введения ФГОС ООО | в течение года | Золотова Е.В., МБУ ИАМЦ, руководители общеобразовательных учреждений |
| **3. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 10. | Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | август 2012 | руководители общеобразовательных учреждений |
| 11. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | август 2012 | руководители общеобразовательных учреждений |
| 12. | Обеспечение укомплектованности библиотек общеобразовательных учреждений, переходящих на ФГОС ООО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО | в течение года | руководители общеобразовательных учреждений |
| **4. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 13. | Проведение диагностики готовности общеобразовательных учреждений муниципального образования к введению ФГОС ООО | август 2012 | руководители общеобразовательных учреждений |
| 14. | Создание консультационных пунктов, семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | в течение года | Золотова Е.В., МБУ ИАМЦ, руководители общеобразовательных учреждений |
| 15. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | в течение года | Золотова Е.В., Акусок И.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 16. | Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС ООО | в течение года | Золотова Е.В., МБУ ИАМЦ, руководители общеобразовательных учреждений |
| 17. | Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО | в течение года | Золотова Е.В., руководители общеобразовательных учреждений |
| 18. | Освещение хода и результатов введения ФГОС ООО в сети Интернет (официальные сайты администрации муниципального района и др.), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др. | в течение года | Золотова Е.В., руководители общеобразовательных учреждений |